## Mensuração de projeto
<Inserir logo.>		<Inserir nome do Ministério.>
		<Inserir nome da Secretaria/Departamento/Setor/Entidade.>

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SISP (MGP-SISP)
PLANILHA DE MENSURAÇÃO DE PROJETO
Código / Sigla:
Nome do Projeto:
Líder de Projeto:
			Graduação
Tamanho:
Critérios de definição do tamanho do projeto
Nº	Critério	Classificação	Tamanho	Peso
1	Complexidade
2	Custo
3	Tempo
4	Quantidade de servidores
5	Participação de recurso externo
6	Interligação entre os projetos

## Artefatos a preencher
Grupo de processo	Processo	Informação	Artefato	Pequeno	Médio	Grande
Gestão de Demanda	Gestão de Demandas	Demanda	MGP-SISP - Documento de Oficialização da Demanda.odt	---	---	---
	Definir Tamanho do Projeto	Tamanho do projeto	MGP-SISP - Planilha de Mensuração de Projetos.ods	X	X	X
1. Iniciação	1.1. Realizar Análise de Viabilidade do Projeto	Análise de Viabilidade do Projeto	MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt	---	X	X
	1.2. Elaborar Termo de Abertura do Projeto	Terrmo de Abertura do Projeto	MGP-SISP - Termo de Abertura do Projeto.odt	---	X	X
2. Planejamento	2.1. Definir o escopo	Representação gráfica da EAP	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
		Dicionario da EAP		X	X	X
	2.2. Elaborar Cronograma	Cronograma de marco		---	X	X
		Cronograma	Cronograma	X	X	X
	2.3. Planejar Custos	Custo Estimado do Projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
		Fonte de Recurso do Projeto		---	---	X
		Planilha de Custos	MGP-SISP - Planilha de Custos.ods	---	---	X
	2.4. Definir Qualidade	Plano de Qualidade	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
	2.5. Definir Equipe	Organograma do Projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
		Equipe do Projeto		---	X	X
		Papéis e Responsabilidade		---	X	X
	2.6. Planejar a Comunicação Aquisições	Descrição do Processo de Gerenciamento das Comunicações	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	X	X	X
		Tabela de Eventos de Comunicação		---	X	X
	2.7. Identificar e Analisar Riscos	Descrição do Processo de Gerenciamento de Riscos	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
		Planilha de Riscos	MGP-SISP - Planilha de Riscos.ods	---	X	X
	2.8. Planejar Aquisições e Contratações (IN 04/2010 SLTI)	Artefatos do Planejamento de Contratação	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI	---	---	X
	2.9. Consolidar Plano de Gerenciamento do Projeto	Planejamento do projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	---	X	X
3. Execução	3.1. Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto	---	----	X	X	X
	3.2. Gerenciar Aquisições e Contratações	Contratos	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI	---	---	---
		Ordem de Serviços		X	X	X
	3.3. Distribuir Informações	Documentos de comunicação do Projeto	---	X	X	X
	3.4. Documentar Lições Aprendidas	Planilha de Lições Aprendidas	MGP-SISP - Planilha de Lições Aprendidas.ods	X	X	X
4. Monitoramento e controle	4.1. Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto	Relatório de Acompanhamento de Projeto	MGP-SISP - Relatório de Acompanhamento do Projeto.odt	---	---	X
	4.2. Formalizar Aceite das Entregas	Termo de Recebimento de Produto/Serviço	MGP-SISP - Termo de Recebimento de Produto-Serviço.odt	X	X	X
		Planilha de Controle de Recebimento de Produto/Serviço	MGP-SISP - Planilha de Controle de Recebimento de Produto-Serviço.ods	X	X	X
	4.3. Gerenciar Mudanças	Formulário de Solicitação de Mudanças	MGP-SISP - Formulário de Solicitação de Mudanças.odt	---	X	X
		Planilha de Controle de Solicitação de Mudanças	MGP-SISP - Planilha de Controle de Solicitação de Mudanças.ods	X	X	X
5. Encerramento	5.1. Encerrar Aquisições e Contratações	Termo de Encerramento do Contrato	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI	---	X	X
	5.2. Encerrar Projeto	Termo de Encerramento do Projeto	MGP-SISP - Termo de Encerramento de Projeto.odt	X	X	X
		Base de Conhecimento de Lições Aprendidas	MGP-SISP - Base de Conhecimento de Lições Aprendidas.ods	X	X	X

## Parâmetros
Parâmetros para mensuração do projeto				Artefatos a serem elaborados por tamanho de projeto

Complexidade	Tamanho	Peso		Informação	Documento	Pequeno	Médio	Grande
Baixa Complexidade	Pequeno	1		Demanda	MGP-SISP - Documento de Oficialização da Demanda.odt	X	X	X
Média Complexidade	Médio	2		Tamanho do projeto	MGP-SISP - Planilha de Mensuração de Projetos.ods		X	X
Alta Complexidade	Grande	3		Análise de Viabilidade do Projeto	MGP-SISP - Análise de Viabilidade do Projeto.odt		X	X
				Terrmo de Abertura do Projeto	MGP-SISP - Termo de Abertura do Projeto.odt		X	X
Custo	Tamanho	Peso		Representação gráfica da EAP	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	X	X	X
Até R$ 80.000,00	Pequeno	1		Dicionario da EAP			X	X
De R$ 80.000,01 a R$ 650.000,00	Médio	2		Cronograma de marco		X	X	X
Acima de R$ 650.000,00	Grande	3		Cronograma	Cronograma		X	X
				Custo Estimado do Projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt			X
Tempo	Tamanho	Peso		Fonte de Recurso do Projeto				X
Até 30 dias	Pequeno	1		Planilha de Custos	MGP-SISP - Planilha de Custos.ods		X	X
De 1 a 6 meses	Médio	2		Plano de Qualidade	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt		X	X
Acima de 6 meses	Grande	3		Organograma do Projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt		X	X
				Equipe do Projeto			X	X
Quantidade de servidores	Tamanho	Peso		Papéis e Responsabilidade		X	X	X
De 1 a 2	Pequeno	1		Descrição do Processo de Gerenciamento das Comunicações	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt		X	X
Entre 3 e 6	Médio	2		Tabela de Eventos de Comunicação			X	X
Acima de 6	Grande	3		Descrição do Processo de Gerenciamento de Riscos	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt		X	X
				Planilha de Riscos	MGP-SISP - Planilha de Riscos.ods			X
Participação de recurso externo	Tamanho	Peso		Artefatos do Planejamento de Contratação	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI		X	X
Não	Pequeno	1		Planejamento do projeto	MGP-SISP - Plano de Gerenciamento do Projeto.odt	X	X	X
Sim	Grande	3		---	----
				Contratos	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI	X	X	X
Interligação entre os projetos	Tamanho	Peso		Ordem de Serviços		X	X	X
Não possui integração com outros projetos	Pequeno	1		Documentos de comunicação do Projeto	---	X	X	X
Possui integração com um projeto	Médio	2		Planilha de Lições Aprendidas	MGP-SISP - Planilha de Lições Aprendidas.ods			X
Possui integração com mais de um projeto	Grande	3		Relatório de Acompanhamento de Projeto	MGP-SISP - Relatório de Acompanhamento do Projeto.odt	X	X	X
				Termo de Recebimento de Produto/Serviço	MGP-SISP - Termo de Recebimento de Produto-Serviço.odt	X	X	X
Peso				Planilha de Controle de Recebimento de Produto/Serviço	MGP-SISP - Planilha de Controle de Recebimento de Produto-Serviço.ods		X	X
Pequeno	1			Formulário de Solicitação de Mudanças	MGP-SISP - Formulário de Solicitação de Mudanças.odt	X	X	X
Médio	1,5			Planilha de Controle de Solicitação de Mudanças	MGP-SISP - Planilha de Controle de Solicitação de Mudanças.ods		X	X
Grande	2,5			Termo de Encerramento do Contrato	Ver artefatos do Guia Prático para Contratação de Soluções de TI	X	X	X
				Termo de Encerramento do Projeto	MGP-SISP - Termo de Encerramento de Projeto.odt	X	X	X
				Base de Conhecimento de Lições Aprendidas	MGP-SISP - Base de Conhecimento de Lições Aprendidas.ods	X	X	X

## Instruções para preenchimento
	Instruções para o preenchimento da / Planilha de mensuração do tamanho de projeto
Padronização de cores da planilha
Campos de título	Campos a serem preenchidos	Campos de preenchimento automático

Conteúdo do arquivo
Aba Instruções para preenchimento:	Instruções gerais para a utilização da planilha de mensuração de projetos.
Aba Mensuração de projeto:	Único local onde devem ser inseridas as informações para o cálculo do tamanho do projeto em questão.
Aba Artefatos a preencher	Informação sobre quais são os artefatos que devem ser preenchidos de acordo com o tamanho de projeto definido na aba Mensuração de projeto.
Aba Parâmetros:	Parâmetros definidos pelo escritório de projetos para a mensuração do tamanho dos projetos no CNEN, assim como para definição dos artefatos obrigatórios por tamanho de projeto. Estes valores não devem ser alterados.
Aba lista de artefatos:	Planilha que identifica quais os artefatos que devem ser elaborados para o projeto coforme o seu tamanho, definido na aba de mensuração de projeto

Instruções para preenchimento
Na aba Mensuração de projeto, preencha o campo Nome do projeto e todos os demais campos em branco, conforme os critérios definidos para a mensuração dos projetos. No decorrer do preenchimento dos campos a planilha realiza o cálculo do tamanho do projeto e dos artefatos a serem preenchidos.